# Notice d’utilisation de l’application tableur GestProj

## Description du thème

L’application GestProj est un outil de gestion de projet mono-utilisateur, à destination des chefs de projets informatique.

Elle se présente sous la forme de 5 feuilles de calcul :

- EvalCoûtProjet : cette feuille permet d’évaluer les éléments de coût du projet tant du point de vue matériel que de la charge du projet.

- PlanifPrev : cette feuille permet d’effectuer la planification initiale des tâches en fonction de la charge et de la disponibilité des ressources.

- SuiviAvancement : cette feuille permet d’évaluer l’avancement du projet à l’aide de critères d’avancement sur chaque tâche.

- Baromètre : cette feuille est un tableau de bord de suivi de l’état d’avancement du projet et fournit des indicateurs au Chef de Projet (nombre de tâches en retard, taux d’avancement par activité, Taux de réalisation du projet…)

- Références : accueille les données de référence nécessaire pour la recherche d’informations (liste des tâches, listes des profils, liste des compétences…)

## Mise à jour des références

La feuille Références accueille les données de référence qui seront affectées dans les cellules de feuilles voisines (avec la fonction RECHERCHE ( )). Ces données sont donc saisies par le chef de projet si elles nécessitent une mise à jour.

Il y a plusieurs listes de données dans des plages de données nommées :

- TACHES : comprenant les données suivantes :

| Nom Tache type | Description tache type | Evaluation charge nécessaire | Unité d'œuvre | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- PERSONNEL : comprenant les données suivantes :

| PersInitiales | Nom | Profil |
| --- | --- | --- |

- PROFIL : comprenant les données suivantes :

| CodeProfil | NomProfil | CoûtHoraire |
| --- | --- | --- |

IMPORTANT : Lorsqu’une donnée est ajoutée la plage de donnée doit être triée alphabétiquement, sinon cela génère des erreurs.

## Évaluation du coût du projet

La feuille EvalCoûtProjet  a pour objectif d’établir le devis du projet.

Elle se décompose en deux parties :

- Évaluation des éléments matériels : en effet, si l’entreprise est chargée de la fourniture de matériel elle devra s’approvisionner et le revendre avec une marge.

- Évaluation de la charge du projet : en fonction des tâches à réaliser, une charge (en jH) a été évaluée. Cette charge permet de calculer le prix à facturer en fonction de la personne qui sera affectée à la tâche (coût horaire) et de la marge que l’on souhaite réaliser.

### Évaluation des éléments matériels :

Lorsque l’approvisionnement en matériel est de la responsabilité de la SSII, le chef de projet indique OUI dans la cellule Comm_O_N. Non dans le cas contraire.

Les éléments matériels sont listés manuellement par le chef de projet.

Celui-ci indique la marge qu’il réalise sur chaque élément après négociation avec son fournisseur.

L’ajout d’une ligne se fait manuellement (Insertion, Ligne).

### Évaluation de la charge :

Chaque projet est divisé en activités :

- Activité Commande Fournisseur

- Activité Maquettage

- Activité Installation et configuration Serveur

- Activité Installation et configuration Poste

- Activité Formation

- Activité Déploiement

- Activité Test

Le chef de projet, liste les tâches à réaliser sur le projet en fonction du cahier des cahiers des charges (ou de l’appel d’offres) et de l’expérience qu’il a sur ce type de projets (rappelons que l’outil lui est propre).

Le nombre de tâches par activité est limité :

- Activité Commande Fournisseur : 2

- Activité Maquettage : 5

- Activité Installation et configuration Serveur : 10

- Activité Installation et configuration Poste : 5

- Activité Formation : 5

- Activité Déploiement : 6

- Activité Test : 6

Important : l’ajout de lignes est toujours possible mais implique des changements dans les feuilles suivantes…

Le chef de projet choisit les tâches dans la liste déroulante.

Le choix d’une tâche renseigne la cellule ChargeEvaluée. Cette charge résulte de la mesure de cette charge au cours des projets antérieurs. La charge réelle évaluée dans la feuille SuivAvancement alimentera cette statistique pour les projets futurs.

Il choisit ensuite dans la liste des personnes, en fonction de leur disponibilité (renseignement pris à part) et de leurs compétences, la personne qui sera affectée, même provisoirement, à la tâche.

Le choix d’une personne renseigne les cellules Qui et CoûtHoraire.

Le CoûtMo est calculé, ainsi que la marge et le tarif facturé.

Le montant total facturé, ainsi que le taux de marge (TxMarge) sont calculés en bas de feuille.

Les choix des tâches effectuées dans cette feuille sont répercutés sur toutes les autres feuilles de calcul.

## Planification du projet

La feuille de calcul PlanifPrev  présente dans un premier temps des informations globales.

Elles sont toutes calculées en fonction des dates planifiées des tâches sauf la cellule DateFin, qui indique la date de fin souhaitée par la Moa.

### Activités et tâches :

Les lignes sont choisies dans la feuille précédente.

Le Moe peut préciser l’activité et éventuellement un commentaire sur la tâche.

La charge totale du projet est calculée (Charge).

### Les dates :

En fonction de la charge, les dates de réalisation des tâches sont saisies par le Moe ; c’est donc lui qui planifie en fonction des contraintes calendaires.

La durée est calculée en nombre de jours ouvrés (fonction NB.JOURS.OUVRES( ) – cette fonction permet également d’indiquer des jours fériés).

Les numéros des semaines dans l’année (début et fin) des tâches sont calculées afin de faciliter la planification.

Si la date de fin est révisée elle est saisie dans la colonne spécifiée en fin de projet.

Seule la dernière date de révision est conservée.

Cette feuille réalise la planification initiale, tant pour personnes que pour les dates.

C’est dans la feuille de suivi que seront effectués les changements éventuels sur les personnes ou sur les dates.

Si des erreurs s'affichent dans les cellules qui utilisent ces fonctions, c'est que les macros complémentaires utilisées ne sont pas installées sur votre poste. A partir de l'application Excel, sélectionner Outils puis Macros Complémentaires… puis Utilitaires d'analyse VBA, le CD d'installation vous est demandé pour poursuivre.

## Suivi de l’avancement des tâches

Feuille de calcul SuiviAvancement

Les données planifiées sont reprises (Charge, Semaine, qui …).

La colonne NomTache est calculée par rapport aux tâches effectivement prévues.

Le chef de projet peut procéder à la planification en indiquant les ressources effectives qui peuvent changer en cours de projet, qu’il affecte sur la tâche, pour chaque semaine.

En fonction du nombre de semaines calculé, un nombre de colonnes est calculé.

Attention : elles sont parfois masquées.

Le nombre de colonnes maximum est 12.

Le chef de projet effectue la planification en fonction des éléments de rapport d'avancement des intervenants du projet (document FicheAvancementRapport.xls).

Si la planification doit être modifiée, le chef de projet ajoute l’utilisation effective des ressources pour une tâche dans une semaine.

Convention :

1 – noir = planification initiale

1 – orange = première modification

1 – rouge = deuxième modification

La cellule avancement-retard en j calcule si la tâche est en avance ou en retard en fonction de la date du jour -fonction AUJOURDHUI ( )-.

La cellule avancement retard / planif donne un indicateur de retard ou d’avance en fonction des semaines de planification initialement prévues et de la marge entre la semaine de début au plus tôt et la semaine de fin au plus tard.

Un indicateur est enfin calculé en fonction de l’état d’avancement de la tâche et des dates (fin du jour…).

Utilisation de mises en forme conditionnelles.

## Le Baromètre

Feuille de calcul Baromètre

Le baromètre est un tableau de bord qui offre une vue d’ensemble sur le projet et permet de visualiser la situation d’avancement, le nombre de tâches en retard…

Le diagramme de Gantt devrait venir compléter le tableau.

## Fonctions utilisées dans les feuilles de calcul

| RECHERCHEV( ) |  |
| --- | --- |
| NB.JOURS.OUVRES ( ) |  |
| SI ( ) |  |
| CONCATENER ( ) |  |
| STXT ( ) | Extraction sur chaîne de caractère |
| NO.SEMAINE ( ) | Renvoie le numéro d'ordre de la semaine dans l'année. |
| ESTVIDE ( ) | la fonction ESTVIDE renvoie la valeur logique VRAI si l'argument valeur est une référence à une cellule vide et la valeur logique FAUX dans les autres cas. |
| SOMME ( ) |  |
| MIN ( ) |  |
| MAX ( ) |  |
| OU ( ) |  |
| ET ( ) |  |
| ARRONDI.SUP( ) |  |
| AUJOURDHUI( ) |  |
| NB.SI ( ) |  |

## Fonctionnalités Excel utilisées

Nommage des cellules

Formules sur feuilles de calcul liées

Validation des données utilisant des listes

Graphiques

Mise en forme conditionnelle.

Contraintes :	Propres aux projets réseau

Nombre de semaines de projets :		10 maximum

Nombre de taches par activité :		selon type d'activité